## Sheet2 (hidden)
Project Management Office
Projecto Lançamento Cartão FNAC
Resumo Temas para Testes
[7 empty] | IT GOV |  |  | FINANCEIRA
DESENVOLVIMENTO DISTRIBUIÇÂO | GGCONTA | MKTG PRODUTO | OPERAÇÕES - FORMALIZAÇÂO | DPA | RISCO | REC. CRÉDITO | SISTEMAS PAGAMENTO | IT | MICRO INFORMÁTICA | CONTABILIDADE | P&E | FNAC
SICLID - Novas Máscaras e implicações IDEN | Relatório(s) Desfinanciamento | SEGUROS | Alteração da posição dos cartões | Testes Directo nas tabelas criadas (Ofs nos cartoes, SPI´s..) | Validar Regras alteração morada FID | Validar se não são visualizados os dossiers FID | Executar testes em POS (cartão provisório e definitivo crédito) | Ligações Webservices & Fluxos de dados IT | Ficheiro nova Entidade SDD |  | Testes dados DTWH
POSIÇÂO DOSSIERS CREDITO E FID | Relatórios Estatísticos FID | Extrato Crédito | Verrous | Testes do roteamento para o cartão fidelidade |  |  | Parameterização dos vendedores no portal SIBS |  | Ficheiro nova Entidade ATM |  | Testes Relatórios Estatísticos FID
VERROUS (cartão, comunicação cliente..) | Relatório Comissões FNAC | Testes KIT Carrier Card FID |  | Testes regras de actualização de dados FID nas máscaras siclid | [6 empty] | Testes mapa de comissões FNAC
COMUNICAÇÂO | BDX Financiamento | Testes KIT Carrier Card Credito |  | Verrous
CARTÔES | Extrato TPA |  |  | Circuito DNM´s (desde Pistolagem DNM`s até relatório)
LINK HOMEBANKING
WEBMARCHAND

## PONTO DE SITUAÇÃO (hidden)
Project Management Office
Projecto Lançamento Cartão FNAC
Resumo Caderno Testes
PONTO DE SITUAÇÃO |  | DESENVOLVIMENTO DISTRIBUIÇÂO | MKTG PRODUTO | OPERAÇÕES - FORMALIZAÇÂO | DPA | SISTEMAS PAGAMENTO | MICRO INFORMÁTICA | CONTABILIDADE | RISCO | REC. CRÉDITO | P&E | TOTAL
NÚMERO DE TESTES UNITÁRIOS: | [11 empty] | 0
% DE EXECUÇÃO:
% OK:
% TESTES KO

## TESTES TECNICOS
[6 empty] | Nº TOTAL DE TESTES: | 28 | EXECUTADOS: | 11 | OK: | 11 | KO: | 0 | Abandonados: | 4
|  |  | Project Management Office - BAO |  |  | % DE EXECUÇÃO: | 45.83% |  |  |  |  | x
|  |  | Projecto Nova Operativa Cartões |  |  | % OK: | 100% |  |  |  |  | x
[6 empty] | % KO: | 0% |  |  |  |  | x
DESCRIÇÃO DO TESTE | [5 empty] | EXECUÇÃO DO TESTE
# | PROCEDIMENTO / ACÇÃO | ÂMBITO DO TESTE | TIPO DE TESTE | CENÁRIO / OBJECTIVO | DESCRIÇÃO DO TESTE | EXECUTADO? | DATA DE EXECUÇÃO | EXECUTADO POR | DADOS DE TESTE | RESULTADO EXECUÇÃO | REFERÊNCIA(S) DO(S) TICKET(S) | COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES | x
1 | Criação do novo circuito no MFT - Nova Operativa | Criação do novo circuito no MFT | NOVA FUNCIONALIDADE | Criação do novo circuito no MFT - Nova Operativa | Criação do novo circuito de pastas no MFT | Sim | 2014-02-27 | Carlos Pires |  | OK
2 | Criação do novo circuito no MFT - Ficheiro EDAC | Criação do novo circuito no MFT | NOVA FUNCIONALIDADE | Criação do novo circuito no MFT - Ficheiro DACG | Criação do novo circuito de pastas no MFT | Sim | 2014-02-27 | Carlos Pires |  | OK
3 | Pedido de Integração de instâncias | Integração de instâncias | NOVA FUNCIONALIDADE | Integração/tratamento de instâncias | Integração/tratamento de instâncias | Sim |  | CCA |  | OK |  |  | x
4 | Geração de FX ELCB | Fx ELCB | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx ELCB | Geração do fx ELCB em Siclid | Sim |  | CCA |  | OK |  |  | x
5 | Disponibilização do ficheiro via MFT | Fx ELCB | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx ELCB Cetelem-> SIBS SA | Disponibilizção do ficheiro ELCB via MFT, para a SIBS SA | Sim |  | CCA |  | OK |  |  | x
6 | Disponibilização de mapas | Mapas | NOVA FUNCIONALIDADE | Disponibilização, via e-mail, dos mapas PELCB9 e PCERR0 | Disponibilização, via e-mail, dos mapas PLCB9 e PCERR0 - Vanessa | Sim |  | CCA |  | OK |  |  | x
7 | Controlo de mapas | Mapas | NOVA FUNCIONALIDADE | Validação do mapa"XPTO" - A designar | Validação do mapa XPTO | [7 empty] | x
8 | Recepção do ficheiro de erros | Fx CFER | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx CFER SIBS, SA-> Cetelem | SIBS, SA, envia ficheiro CFER de retorno ao processo do ELCB | Sim |  | CCA |  | OK |  |  | x
9 | Recepção do ficheiro de erros | Fx CFER | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx CFER | Validar Layout de ficheiro CFER | Sim |  | CCA |  | OK |  |  | x
10 | Recepção do ficheiro de processamento dos módulos | Fx RPER | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx RPER SIBS CARTÕES -> Cetelem | A SIBS CARTÕES disponibiliza o fx RPER com resultado do processament dos módulos CTP e CTC. | Sim |  | CCA |  | OK |  |  | x
11 | Recepção do ficheiro de processamento dos módulos | Fx RPER | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx RPER | Validar Layout de ficheiro RPER | Sim |  | CCA |  | OK |  |  | x
12 | Correção aos Erros do RPER | Fx CELC | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx CELC Cetelem -> SIBS CARTÕES | Se houve erros reportados no RPER, disponibilizar à SIBS Cartões fx CELC com correção aos erros | Abandonado | [6 empty] | x
13 | Correção aos Erros do RPER | Fx RPER (CELC) | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx RPER (CELC) SIBS CARTÕES -> Cetelem | Por cada CELC disponibilizado à SIBS CARTÕES, a SIBS Cartões devolve um novo RPER | Abandonado | [6 empty] | x
14 | Informação datalhada cartão a cartão | Fx RETF | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx RETF SIBS CARTÕES -> Cetelem | Validar se a informação relativa a todos os cartões expedidos está conforme no fx RETF | Abandonado | [6 empty] | x
15 | Informação datalhada cartão a cartão | Fx RETF | NOVA FUNCIONALIDADE | Fx RETF SIBS CARTÕES -> Cetelem | Validar Layout de ficheiro RETF | Abandonado | [6 empty] | x
16 | Preparação de testes Pos e ATM | Preparação de testes Pos e ATM | NOVA FUNCIONALIDADE | Pedido para carregar os fx compte e Support em recette | Pedido para carregar os fx compte e Support em recette | Sim | 2014-02-28 | CCA |  | OK |  |  | x
17 | [12 empty] | x
18 | [12 empty] | x
19 | [12 empty] | x
20 | [12 empty] | x
21 | [12 empty] | x
22 | [12 empty] | x
23 | [12 empty] | x
24 | [12 empty] | x
25 | [12 empty] | x
26 | [12 empty] | x
27
28 | [12 empty] | x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x | [5 empty] | x | x | x
x
x
x
| x | x | x | x | x |  |  | x
x
|  | x | x | x | x

## Valores Default (hidden)
ETAPA | ÂMBITO | TIPO DE TESTE | RESULTADO | ANOMALIA | EXECUTADO | SIM_NÃO | KEY_USERS | [9 empty] | x
| Documentos / Outputs do Sistema | NOVA FUNCIONALIDADE | OK | Nova | Sim | Sim | [10 empty] | x
| Contabilidade | NÃO REGRESSÃO | KO | Em Estudo | Não | Não | [10 empty] | x
| Reports e Estatísticas |  |  | Testar Novamente | Abandonado | N/A | [10 empty] | x
| Níveis de Competência e Acessos |  |  | Fechada | N/A | [11 empty] | x
| Novas Máscaras SICLID | [15 empty] | x
| Posições Cartão | [15 empty] | x
| Comunicação Cliente | [15 empty] | x
| Adesão ON LINE- CREDITO | [15 empty] | x
Adesão ON LINE- FID
| Regras Atualização dados FID/IDEN | [15 empty] | x
DNM´s
| Roteamento Fidelidade | [15 empty] | x
| Oferta Directo p/ Tarificação FNAC | [15 empty] | x
| Verrous e Motivos | [15 empty] | x
| Testes POS - Cartões | [15 empty] | x
| Entidade SDD | [15 empty] | x
| Entidade ATM | [15 empty] | x
x
x
x
x
x
x
x
x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x