## IOs SIBS 2017
Refª Interna | Data ocorrência | Data detecção | Data reporte | Processo Origem | Processo Impacto | Nome | Descrição do incidente | Duração Incidente | Causa | CATEGORIA BASILEIA II | Consequência | Acções imediatas | Aumento da carga de risco | Custo de RH | Ganho indevido | Manque a gagner | Perda Financeira | Perda evitada | Risco de imagem e reputação | Outro | DecisãoIMS | Nº HI | IP
IO2017PF-MCART1 | 2016-12-28 | 2017-01-04 | 2017-01-09 | T.5 - Gestão de meios de pagamento | M.6 - Serviço Após-venda | Carta PIN nome cartão errado | envio de 2595 Cartas PIN referentes a cartões Media Markt com a informação errada de cartão JOM | 27 dias | Externa: Sibs - aguardamos info DSI | 7.1.1 Initialisation des transactions | Possivel reclamação de parceiro Media Markt | SIBS: Bloqueio de envio de PIN’s até resolução em 11-01-2017 + alerta a área responsável pela parametrização dos layouts dos pin´s + correção da parametrização e retoma na expedição de cartas pin´s a partir de 11-01-2017. MKT: colocação de mensagem em note 13-01-2017 SPO: Alerta passado às equipas operacionais em 12-01-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IO2017PF-MCART10 | 2017-05-17 | 2017-06-23 | 2017-06-29 | Externo | T.5 - Gestão de meios de pagamento | Falha embossing cartões provisáorios IKEA | Cerca de 100 cartões provisórios IKEA com defeito no embossing personalização do cartão: número cartão e validade desapareciam. | 1,5 meses | Externa SIBS - falha momentânea num dos módulos de personalização do equipamento em que os cartões foram produzidos, levando a que aos caracteres não tenham sido impressos com a intensidade necessária, não tendo sido na altura detetado no processo de controlo de qualidade. | 7.6.1 Défaillance ou litige avec un fournisseur | Impossibilidade de ativar os cartões + inutilização dos mesmos (impacto mitigado devido à existência de stock de cartões OK). | Alerta ao prestador para futuras produções + solicitar produção de cartões de substituição sem custo adicional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não reter